|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п.п. | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Ожидаемый результат реализации | Срок выполнения | Результаты выполнения (количественные и качественны) | В случае отклонения от плана – предложения по корректировке |
|  | Распространение разработанных методик по потенциальным социальным заказчикам | Опрос в виде анкетирования школьников (младшее и среднее звено) и старшеклассников | октябрь | Заполненные анкеты, кол-во 4000шт |  |
|  | Распространение разработанных методик среди педагогов дополнительного образования  | Опрос в виде анкетирования педагогов дополнительного образования  | октябрь | Заполненные анкеты, кол-во 100шт |  |
|  | Провести анализ динамики социального заказа реализации в системе ДОД г. Ярославля | Анализ результатов поведенного исследования, программная обработка статистических данных. | Октябрь –ноябрь 2015г. | Анализ динамики социального заказа и тенденций его реализации в системе ДОД г. Ярославля |  |
|  | Выявить тенденции и условия влияния социального заказа на увеличения охвата детей в г. Ярославле | Проведение анализа программам дополнительного образования, выявление тенденций и условий влияния социального заказа на увеличения охвата детей в г. Ярославле | Ноябрь-декабрь 2015г. | тенденции и условия влияния социального заказа на увеличения охвата детей программами дополнительного образования в г. Ярославле | реализация этой задачи будет продолжена в 1и 2 квартале 2016 г.  |

ОТЧЕТ О РАБОТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

**«Изучение и формирование социального заказа как условие увеличения охвата детей программами дополнительного образования»**  за IV квартал 2015г.