УТВЕРЖДАЮ Директор МОУ Ермаковская СОШ _________ А.Р. Амоев «31» августа 2017 г.

## Программа развития

Службы школьной медиации

«ШАНС»

## Ермаковской средней общеобразовательной школы

## на 2015-2017 годы

(с изменениями и дополнениями до 2020 года)

ПРИНЯТА

на педагогическом совете,

протокол  № 1 от 30.08.2017 г.

Рыбинский муниципальный район

поселок Ермаково

2017 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Пояснительная записка……………………………………………………………………..3

- Паспорт программы……………………………………………………………………..5

- Анализ ситуации………………………………………………………………………..16

- Образ будущего школы………………………………………………………………..23

- Основные сферы стратегических изменений……………………………...…………25

- Ожидаемые результаты реализации программы…………………………………….29

- Механизм управления программой……………………………………………….…..33

- План действий по достижению результатов………………………………………….36

- Механизм реализации программы развития Службы школьной медиации………..45

- Мониторинг реализации программы………………………………………………….47

- Бюджет программы……………………………………………………………….…….49

- Глоссарий……………………………………………………………………………….50

Приложение 1 Схема Модели Службы школьной медиации «ШАНС»……………….52

Приложение 2 Принципы восстановительной медиации……………………………….53

Приложение 3 Вариативные восстановительные технологии для урегулирования раз-

ных типов конфликтов…………………………………………………………..…………55

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа развития Службы школьной медиации «ШАНС» МОУ Ермаковской СОШ Рыбинского муниципального района (с изменениями и дополнениями) на период до 2020 г. имеет целью продолжение работы по созданию в школе бесконфликтного пространства через использования ресурсов Службы школьной медиации «ШАНС», накопленных в ходе участия школы и Службы в региональном проекте «Развитие служб медиации в Ярославской области» на 2015-17 годы.

Разработанная на 2015-17 гг. программа Службы реализована в большем объеме. За 3 года в образовательной организации произошли следующие изменения:

- создана нормативно-правовая база Службы, в том числе, Программа развития СШМ «ШАНС», Модель СШМ «ШАНС» (Приложение 1), «Портфель медиатора», содержащий методические материалы. Эти три документа разработаны и действуют во взаимосвязи;

- в школе работает корпус педагогов-медиаторов, состоящий из 6 человек (заместитель директора по ВР, педагог-психолог, методист, 3 педагога);

- 13 учеников составляют «группу равных» и проводят медиации среди ровесников;

- 12 педагогов школы прошли КПК по программе «Медиация: подходы, практика, инструменты» (ГОАУ ДПО ЯО ИРО, 72 часа);

- 13 учеников прошли обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  «Школьник-медиатор» (МБУ ДО ЦДЮТТ, г. Рыбинск, 36 часов);

- члены корпуса медиаторов приняли участие во всех семинарах, конференциях и вебинарах, проведенных в ходе реализации регионального проекта в 2015-2017 гг;

- Служба школьной медиации «ШАНС»  стала победителем региональных конкурсов Программ развития служб школьной медиации (2015 г.), «Портфель медиатора» (2016 г.);

- Педагоги школы представляли опыт работы «ШАНС» на 3 региональных вебинарах (Программа развития «ШАНС» (2015 г.), «Модель ШАНС» (2017 г.), «Портфель медиатора, 2017 г.), на совещании директоров Рыбинского МР (2016 г.), на муниципальном семинаре для заместителей директоров Рыбинского МР (2016 г.);

- Программа развития Службы школьной медиации «ШАНС», опыт проведения Кругов сообщества были опубликованы в сборниках Института развития образования по данному проекту;

- опыт работы членов СШМ «ШАНС» опубликован в 3-х сборниках МОУ ДПО «Учебно-методический центр»;

- опыт работы летнего профильного отряда опубликован в газе «Новая жизнь» Рыбинского муниципального района;

- в 2017 г. на базе школы работал профильный лагерь для юных медиаторов, 3 ученика школы посещали муниципальный профильный отряд на базе Октябрьской школы.

Учитывая накопленный опыт и оценивая ресурс, который предоставляет образовательной организации по урегулированию конфликтов деятельность СШМ «ШАНС», а также тот факт, что срок действия программы на 2015-17 гг. не истек, коллективом школы было принято решение внести в редакцию Программы на 2015-17 гг. изменения и дополнения, касающиеся:

- расширения деятельности Службы за счет дифференцированного применения программ для каждого типа конфликтов (Приложение 3);

- углубления деятельности службы за счет проведения ряда программ с привлечением специалистов муниципальной Службы медиации (Приложение 3);

- организацию сетевого сотрудничества среди педагогов-членов «Корпуса медиаторов» и медиаторов-ровесников;

- введения в план воспитательной работы Недель примирения (медиации) (1 раз в четверть);

- дальнейшего развития деятельности медиаторов-ровесников через обучение их в профильных лагерях и предоставление практики разрешения конфликтов в школьной среде.

В целях удобства работы с Программой развития Службы школьной медиации «ШАНС» внесенные в текст  Программы изменения и дополнения отмечены звездочкой *.

Сроки некоторых указанных в первой редакции Программы развития Службы мероприятий продлены до 2020 г.

В паспорт новой редакции Программы внесен новый этап – перспективный, рассчитанный на период до 2020 года.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЛУЖБЫ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ «ШАНС»

| Полное наименование | Программа развития Службы школьной медиации «ШАНС» муниципального образовательного учреждения Ермаковской средней общеобразовательной школы на 2015-2017 годы (с изменениями и дополнениями до 2020 г.) (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | - Конституция Российской Федерации; - Гражданский кодекс Российской Федерации; - Семейный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; - Конвенция о правах ребенка; - Конвенции о защите прав детей и сотрудничестве, заключенные в г. Гааге, 1980, 1996, 2007 гг; - Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)"; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.07.2014 года № 14-30-р «Об утверждении Концепции развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 года № 167-р «Об утверждении плана мероприятий на 2015-2017 годы по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; - Постановление Правительства Ярославской области от 09.12.2014 года № 1278-п «Об утверждении плана мероприятий на 2015-2017 годы по реализации стратегии действий в интересах детей Ярославской области на 2012-2017 годы»; - Закон Ярославской области от 08.10.2009 года № 50-з «О гарантиях прав ребенка в Ярославской области» (в ред. Законов ЯО от 23.12.2011 N 53-з, от 30.06.2014 N 33-з, от 08.04.2015 N 20-з). - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; - Профессиональный стандарт педагога (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г.); - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г.); - Стандарты восстановительной медиации (от 17.03.2009 г.); - Положение о службе школьной медиации (локальный акт № 102 от 05.06.2015) |
| Дата принятия Программы | Приказ от 16.10.2015 № 01-07/102-1 Приказ от 31.08.2017 г. № 01-07/94 (о принятии Программы с изменениями и дополнениями) |
| Заказчик Программы | Обучающиеся, педагоги, родители обучающихся, администрация школы |
| Основные разработчики Программы | Руководитель Программы: Яковлева Маргарита Анатольевна, заместитель директора по воспитательной работе Руководитель группы разработчиков Программы: Яковлева Маргарита Анатольевна, заместитель директора по воспитательной работе Группа разработчиков Программы: - Амоев Алексей Резоевич, директор школы - Климагина Татьяна Валентиновна, директор школы до 2015 г. - Петрова Елена Валерьевна, педагог-психолог - Краснова Нина Ивановна, методист - Розова Людмила Владимировна, учитель начальных классов - Стручева Наталья Алексеевна, учитель основной школы - Зудина Наталия Юрьевна, общественный инспектор по защите прав несовершеннолетних - Голубев Максим, ученик 10 класса - Горлова Наталья, ученица 10 класса - Макова Светлана Владимировна, член Управляющего совета школы. |
| Цель Программы | Создание благоприятного, гуманного и безопасного пространства (среды) для развития и социализации детей и подростков, в том числе, при возникновении трудных жизненных ситуаций; содействие профилактике правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных ситуаций в школьной среде. |
| Задачи Программы | - Создать и совершенствовать нормативно-правовую базу Службы школьной медиации «ШАНС»; - Обеспечить освоение и внедрение в практику работы принципов восстановительной медиации; восстановительных технологий: - «Восстановительная медиация», «Челночная медиация», «Программа заглаживания обидчиком причиненного жертве вреда»*; - «Круг Сообщества», «Круг заботы»*, «Круг примирения», «Профилактический круг (Круг ответственности)*»; - «Школьная конференция»*, «Семейная конференция»*; - «Школьно-семейный совет»*, «Семейный совет»*; - «Школьная восстановительная конференция»*; - Создать и апробировать уникальную Модель Службы школьной медиации «ШАНС»*; - Интегрировать принципы восстановительной медиации, восстановительные технологии в работу школьных сообществ и объединений, таких, как Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений, детское и подростковое объединение РИТМ, педагогический совет, методическое объединение классных руководителей; - Создать комфортную среду для развития навыков конструктивного взаимодействия в разных сферах жизни школы, таких, как: система классных часов, система воспитательной работы, внеурочная деятельность, социальное проектирование, волонтерское движение*; - Обеспечить обучение обучающихся, педагогов и родителей восстановительным технологиям и школьной медиации, в том числе и внутрифирменное; - Обеспечить проведение супервизий, как внутри школы членами Службы школьной медиации, так и членами муниципального сообщества медиаторов из других школ Рыбинского муниципального района; - Создать систему мониторинга: мониторинг конфликтов, мониторинг случаев обращения в службу, мониторинг завершенных программ. - Создать систему методической поддержки Службы школьной медиации «ШАНС», банк/Портфель методических материалов*; - Создать условия для участия школьных медиаторов в деятельности сообществ медиаторов различных уровней; представления и публикации опыта. |
| Основные направления реализации Программы | - Мониторинг конфликтных ситуаций в школьной среде; - Создание базы конфликтов/типов конфликтов и подбор дифференцированных программ под решение конфликтов разных типов*; - Освоение восстановительных технологий и внедрение их в практику деятельности Службы школьной медиации; - Проведение супервизий; - Создание детско-взрослой команды медиаторов (в т.ч., с участием родителей), их обучение; - Интеграция восстановительных технологий в разные сферы школьной жизни; - Развитие волонтерского движения; - Обучение обучающихся, педагогов и родителей; - Обеспечение сетевого взаимодействия членов Службы школьной медиации с членами служб школьной медиации из других школ Рыбинского муниципального района, муниципальной Службой*, различными сообществами; - Мониторинг случаев обращения в службу школьной медиации, мониторинг завершенных программ; - Участие во Всероссийском мониторинге деятельности Служб примирения/школьной медиации*; - Представление опыта работы медиаторов и Службы. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Этапы реализации программы. - Подготовительный (июнь – сентябрь 2015 г.) На этом этапе планируется - Разработать нормативно-правовую базу Службы школьной медиации; - Разработать программу развития службы школьной медиации; - Изучить восстановительные технологии - школьная медиация, «Круги сообщества» и опыт их применения в Российской федерации и за рубежом: - Создать группу школьных медиаторов из числа педагогов и школьников; - Начать применение восстановительных технологий школьная медиация, «Круги сообщества» при урегулировании парных и групповых конфликтов; - Внедрить элементы восстановительных технологий в разные сферы школьной жизни; - Организовать обучение педагогов-медиаторов и обучающихся - медиаторов восстановительным практикам; - Совершенствовать материально-техническое оснащение образовательного учреждения для проведения восстановительных программ. - Практический (октябрь 2015 - 2016 гг.) На данном этапе планируется - Принять участие в конкурсе программ развития Службы школьной медиации; - Начать реализацию программы развития Службы школьной медиации; - Продолжить совершенствование нормативно-правовой базы Службы школьной медиации; - Проводить медиацию и восстановительные программы школьная медиация, «Круги сообщества»; - Освоить новые восстановительные практики: «Школьная конференция», «Круги заботы», «Семейная конференция» и начать их применение; - Принять участие в обучающих тренингах, семинарах, проводимых Службами школьной медиации других школ, учреждений дополнительного образования Ярославской области и г. Ярославля; - Обучить весь педагогический коллектив школы восстановительным программам через прохождение курсов повышения квалификации ГОАУ ЯО «Институт развития образования»; - Установить связи с социальными партнерами - участниками регионального проекта «Развитие служб школьной медиации в образовательных организациях и учреждениях социального обслуживания Ярославской области», сообществами медиаторов разного уровня. 3. Аналитико - обобщающий (май-август*2017 г.) На этом этапе планируется - Продолжить реализацию программы развития Службы школьной медиации; - Подвести итоги реализации Программы; - Создать банк опыта Службы школьной медиации (кейсы, описание случаев, Портфель медиатора*); - Представить опыт деятельности Службы школьной медиации педагогическому сообществу, сообществу медиаторов; - Определить перспективы развития Службы школьной медиации «ШАНС» на перспективу. 4.Перспективный (сентябрь 2017 г. – 2020 г.)* На данном этапе планируется - Создать базу конфликтов/типов конфликтов и подобрать дифференцированные программы под решение конфликтов разных типов*; - Расширить деятельность Службы школьной медиации «ШАНС» за счет освоения новых восстановительных программ и их применение дифференцированно под разные типы конфликтов*; - Расширить деятельность Службы через проведение ряда программ с участием муниципальной службы примирения («Школьно-семейный совет», «Семейный совет») (углубление)*; - Обеспечить развитие Службы школьной медиации «ШАНС», повышение компетентности педагогов - членов «корпуса медиаторов» через практику, обучение, повышение квалификации*; - Обеспечить развитие команды ровесников-медиаторов через занятия с разбором кейсов, занятия с элементами тренинга, проведение супервизий, участие в профильных лагерях, сетевое взаимодействие с ровесниками – медиаторами из других школ района; волонтерскую деятельность; пополнение команды ровесников-медиаторов*. - Создать группу поддержки Службы школьной медиации «ШАНС» со стороны родителей, осуществлять проведение программ примирения с участием обученных родителей, особенно, из числа молодых родителей;* - Осуществлять регулярную деятельность по профилактике конфликтов и коррекцию поведенческих проявлений несовершеннолетних через проведение один раз в учебную четверть Недель примирения (медиации);* - Обеспечить сетевое взаимодействие со Службами школьной медиации Рыбинского муниципального района через проведение семинаров, в том числе, с участием ровесников-медиаторов;* - Обеспечить участие Службы в мероприятиях сообщества разного уровня (по согласованию).* |
| Перечень разделов Программы | 1.Паспорт программы. - Анализ ситуации. - Образ будущего школы - Основные сферы стратегических изменений. - Ожидаемые результаты реализации Программы. - Механизм управления Программой. - План действий по достижению результатов. - Механизм реализации Программы - Мониторинг реализации программы. 10. Бюджет Программы. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Создана и совершенствуется нормативно-правовая база Службы школьной медиации «ШАНС»;* - Создана и работает детско-взрослая команда медиаторов; - Разработана и реализуется Модель Службы школьной медиации «ШАНС»*; - Создан и регулярно пополняется «Портфель медиатора»*; - Осуществляется методическое сопровождение деятельности Службы*; - Создан банк конфликтов/типов конфликтов*; - Подобраны и реализуются дифференцированные программы под разные виды конфликтов;* - Принципы восстановительной медиации, восстановительные технологии интегрированы в работу школьных сообществ и объединений, таких, как Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений, детское и подростковое объединение РИТМ, педагогический совет, методическое объединение классных руководителей; - Создана комфортная среда для развития навыков конструктивного взаимодействия в разных сферах жизни школы, таких, как: система классных часов, система воспитательной работы, внеурочная деятельность, социальное проектирование, волонтерское движение*; - Обеспечено обучение обучающихся, педагогов и родителей восстановительным технологиям и школьной медиации, в том числе и внутрифирменное; - Разработана и реализуется программа обучения медиаторов-учащихся; - Ежегодно медиаторы – ровесники принимают участие в работе профильных лагерей, муниципальных семинаров;* - Обеспечено проведение супервизий, как внутри школы членами Службы школьной медиации, так и членами муниципального сообщества медиаторов из других школ Рыбинского муниципального района; - 100% педагогов обучены современным способам разрешения конфликтов через применение восстановительных технологий (прошли КПК ГОАУ ЯО ИРО); принимают ценности восстановительного правосудия, принципы восстановительной медиации; - 100% педагогов-медиаторов регулярно повышают свою квалификацию через участие в семинарах, конференциях, тренингах, курсах и т.п.; - 100% педагогов владеют технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения регулярно проводятся супервизии; - 50% педагогов проводят восстановительные программы;* - 100%* выявленных конфликтов разрешается с применением восстановительных программ (кроме тех, которые не могут быть взяты для разрешения через медиацию); - в 100% классов проводятся Круги сообщества; - в учебном процессе в 100% уроков используются технологии сотрудничества, проектов, парные, групповые форм работы; - в план внеурочной деятельности начальной школы включены курсы «Азбука общения» (этика)*; - 25% классных часов направлены на формирование культуры конструктивного общения; - 1 раз в четверть проводятся Недели примирения (медиации);* - 100% школьников охвачены социальным проектированием; - Развивается волонтерское движение;* - Элементы восстановительной культуры и восстановительных практик внедрены в деятельность методических объединений (25%), родительских собраний (20%), педагогических советов (50%); - В работе Службы в качестве со-медиаторов принимают участие обученные проведению восстановительных родители (в ряде программ)*; - Создана система мониторинга: мониторинг конфликтов, мониторинг случаев обращения в службу, мониторинг завершенных программ; - 2 раза в год проводится мониторинг эффективности проведенных программ; - 1 раз в год проводится анализ деятельности службы школьной медиации; - Созданы условия для участия школьных медиаторов в деятельности сообществ медиаторов различных уровней; представления и публикации опыта; - Служба школьной медиации работает в сотрудничестве с социальными партнерами; взаимодействует с Всероссийской и региональной ассоциацией медиаторов; - Опыт службы школьной медиации представлен на педагогических форумах, в сообществах медиаторов, публикуется; - Оформлен и регулярно обновляется информационный стенд для размещения информации о деятельности Службы школьной медиации; информации о деятельности службы размещена на сайте школы, в школьной газете «ШколярЪ» (по согласованию);* - Оборудован кабинет для проведения медиаций; - В школе создано гуманное и безопасное пространство для развития и социализации детей и подростков, в том числе, при возникновении трудных жизненных ситуаций; для профилактики правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных ситуаций. |
| Источники финансирования | Бюджетные средства Внебюджетные источники Средства грантов и премий |
| Ответственные лица для контактов | - директор школы Амоев А.Р.* - координатор Службы школьной медиации Яковлева М.А. тел./факс (4855) 25-84-15 e-mail: ktv415@mail.ru |

2.АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

Анализ ситуации составлен на основе PEST и SWOT анализов, в ходе которых были выявлены особенности внешней и внутренней сред, в которых функционирует МОУ Ермаковская СОШ.

На изменение политической, экономической и социальной жизни российского общества влияют такие факторы, как вхождение России в мировое сообщество, миграционные процессы, развитие рыночной экономики, развитие технологий. Эти процессы оказывают влияние на жизнь не только в мегаполисах и крупных городах, но и в маленьких городках и локальных поселках, к которым относится п. Ермаково Рыбинского муниципального района Ярославской области.

Среди отрицательных последствий таких изменений, зафиксированных и  в социальном окружении Ермаковской школы, можно выделить следующие:

- курение, злоупотребление ПАВ, наркомания;

- социальное расслоение школьников (элитарность образования: некоторые родители имеют возможность обучать детей дополнительно в лингвистических и спортивных школах, школах искусств, другие – нет и т.п.);

- отрицательное влияние телевидения, Интернет, других СМИ (бездуховная реклама, опасные социальные сети, жестокие фильмы, игры и т.п.);

- наличие правонарушений и правонарушителей;

- рост количества семей, имеющих доход ниже прожиточного минимума;

- напряженный ритм жизни (у родителей - загруженность на работе, не позволяющая родителям проводить больше времени в семье с детьми; у школьников - загруженность в школе, дефицит времени для осмысления себя, своего «Я», своих места и цели в жизни);

- напряженность в семейной жизни  (не оформленные официально браки, воспитание в семье с одним родителем, самоустранение родителей от воспитания детей);

- недостаток способов проведения досуга, общения в локальных поселках;

- высокие цены на услуги дополнительного образования;

-удаленность учреждений дополнительного образования;

Среди особенностей местной среды можно добавить последствия таких факторов, как:

- переезд более способных детей и амбициозных родителей в крупные города (вымывание интеллектуального потенциала поселка);

- переезд в поселок из городов семей с низким уровнем образования родителей;

- наличие пьющих семей и родителей;

- низкий культурный уровень населения;

- отсутствие объединений по запросам старшеклассников и молодежи из-за невозможности найти специалистов для работы в сельской местности;

- отсутствие жилья для молодых специалистов, что сделало бы привлекательной работу в сельской местности.

Как следствия влияния данных факторов: внутренняя напряженность, неудовлетворенность собой, жизнью, агрессивность, конфликтность.

Снижение уровня жизни населения ведет к социальной напряженности. Чтобы заработать достаточно денег для развития, воспитания и содержания детей, родители вынуждены много времени проводить на работе.

Большая занятость родителей несовершеннолетних на работе приводит к тому, что дети и подростки лишены части родительской заботы и внимания, не получают опыта семейной жизни, ролевого опыта, опыта доброжелательного общения. Они не осваивают стиль жизни, в котором царят доброжелательность, стремление помочь друг другу, стремление решить возникающие проблемы в общем семейном кругу.

Выходя из-под опеки взрослых, подростки оказываются неподготовленными к ситуациям социального риска, так как в ближайшем социуме отсутствуют желаемые возможности общения, проведения досуга, вариативные социальные связи, круг общения узок и замкнут.

Главную роль в первичной социализации личности детей и подростков играет семья. Более трети учащихся школы воспитываются в неполных семьях, обычно это семьи без отца. У мальчиков отсутствуют образцы мужского поведения, что ведет к воспитанию по женскому типу: они более эмоциональны, не способны принимать решения, взять на себя ответственность, у них слабо развита сила воли. Около половины таких семей неблагополучные и малообеспеченные. Часто в семьях наблюдается попустительский стиль воспитания и, как следствие, отсутствие родительского авторитета.*

У ряда подростков не сформированы социальные навыки, а знания об обществе, в котором им предстоит жить, поверхностны. Такие учащиеся испытывают трудности в решении личностно значимых проблем, самообразовании, получении и применении информации. Они не умеют отстаивать свое мнение, занимать позицию в дискуссии. Большинство из них не умеют сотрудничать и работать в группе, принимать решения и улаживать разногласия и конфликты, договариваться.

Так как большую часть времени дети и подростки проводят в школе, когда им приходится взаимодействовать с представителями разных возрастов, социального статуса, национальностей, именно в школе и проявляются конфликты. Несовершеннолетние, склонные к асоциальному поведению, проявляют их явно (ссоры, драки, причинение обид другим, нарушение дисциплины на уроке и Устава школы, порча школьного имущества). Несовершеннолетние с развитой эмоционально-волевой сферой усилием воли скрывают внутренние конфликты и страдают эмоционально от невозможности поделиться с равным своими мыслями, переживаниями, опасениями.

В связи* с изменением в поведении ряда школьников, их большей расторможенностью, ориентацией на права без соблюдения обязанностей педагогам приходится решать все больше проблем. Педагоги не обладают всеми необходимыми компетенциями по деэскалации конфликтов, не обучены эффективным стратегиям, позволяющими легко выходить из возникающих конфликтных ситуаций. Все чаще в образовательном процессе участвуют родители, и времена, это сотрудничество не является конструктивным.

Между тем, следует отметить и положительные изменения в обществе, которые приводят к позитивным изменениям. Конкуренция про поступлении в ВУЗы, требования работодателей к личностным и профессиональным качествам потенциальных работников привели к тому, что многие ученики хорошо понимают значимость образования, стремятся получить качественное образование, целенаправленно готовятся к ЕГЭ и ОГЭ, принимают активное участие в школьной жизни, формируют и пополняют свое портфолио, участвуют в научно-практических конференциях, учебных и социальных проектах, волонтерской деятельности. Они умеют конструктивно взаимодействовать с окружающими, открыты для общения, позитивны, оптимистичны. Некоторые подростки занимаются волонтерской деятельностью.*

Современные дети и подростки, в том числе дети и подростки Ермаковской школы - молодежь информационного общества: они легко осваивают современные информационные технологии, учатся работать с информацией, готовы помогать.

Педагоги школы владеют и применяют в образовательном процессе современные образовательные технологии открытого и продуктивного образования: РКМЧП, проектный метод, дебаты, исследовательский метод, ИКТ, социальное проектирование и др.

В ходе инновационной деятельности по освоению и использованию восстановительных практик в 2015-17 гг. педагоги приобрели опыт решения некоторых конфликтов и восстановления отношений через использование восстановительных программ «Восстановительная медиация» и «Круг сообщества»*.

Дети – будущее страны и нации, поэтому обучение школьников - будущих взрослых эффективным методам взаимодействия – одно из приоритетных направлений государства. С этой целью в последнее десять лет принят ряд законов и разработан ряд нормативных документов.

Создание и развитие школьных служб примирения и медиации призвано стать действенным и средством создания комфортной школьной среды, профилактики школьных, семейных (с участием детей) и межличностных конфликтов, восстановления разрушенных отношений, примирения детей и подростков с собой, своей совестью и ровесниками. Деятельность Службы школьной медиации – залог снятия напряженности, и как следствие, развития несовершеннолетних, их интеллектуальных и творческих способностей, социального интеллекта.

SWOT-анализ внутренней среды школы позволил выработать ряд стратегических опций для создания и развития службы школьной медиации (таблица 1).

Таблица 1. Стратегических опций для создания и развития Службы школьной медиации

| № | Стратегическая опция | Содержание | Условия, гарантирующие результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Психолого-педагогическое и методическое сопровождение школьной службы примирения | - мониторинг конфликтов в классах и разработка программ, реализация которых направлена на разрешение конфликтов и конструктивному общению - обучение кадров - использование восстановительных программ и техник, обмен опытом | - наличие в школе Координатора Службы школьном медиации - участие в заседания регионального координационного совета - проведение малого Координационного совета в школе - наличие в школе педагога-психолога - наличие в школе методиста - 2 педагога школы прошли тренинг по восстановительным программам - 12 классных руководителей прошли КПК* - опытный коллектив - наличие социальных партнеров, договоры - курсы повышения квалификации - участие в сообществах медиаторов - прохождение супервизий |
| 2 | Непосредственно проведение восстановительных программ | Овладение и применение восстановительных технологий: - «Восстановительная медиация», «Челночная медиация», - «Программа заглаживания обидчиком причиненного жертве вреда»*; - «Круг Сообщества», «Круг заботы»*, «Круг примирения», - «Профилактический круг (Круг ответственности)*»; - «Школьная конференция»*, - «Семейная конференция»*; - «Школьно-семейный совет»*, «Семейный совет»*; - «Школьная восстановительная конференция»* | - бесконфликтные взаимоотношения в коллективе, сохраняемые в течение 30 лет работы школы - создание команды медиаторов и группы поддержки - занятия для учащихся – медиаторов - 13 школьников прошли обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе, в том числе, в летнем профильном лагере* - 2 педагога школы прошли тренинг по восстановительным программам - 12 классных руководителей прошли КПК* |
| 3 | Интеграция школьной службы примирения с другими сферами школьной жизни | - использование восстановительных техник и программ в работе классного руководителя на уровне класса - введение занятий «Азбука добра» в план внеурочной деятельности - проведение «Недель примирения (медиации) в воспитательную систему школы - занятий «Как действовать в конфликте?» и т.п. в систему классных часов - социальное проектирование - волонтерская деятельность - введение восстановительных программ в работу Совета по профилактике и правонарушений несовершеннолетних - другие сферы школьной жизни | - планирование воспитательной работы в школе - планирование внеурочной деятельности в школе и классах - планирование работы классного руководителя (план воспитательной работы в классе) - мобильность педагогического коллектива - многолетний опыт социального проектирования - наличие активных школьников - наличие детского самоуправления (республика РИТМ) - приобретенный в ходе участия в региональном проекте и реализации Программы в 2015-17 гг. опыт |

Анализ школьной среды позволил выделить следующие риски в условиях инновационной деятельности по созданию Службы школьной медиации и предполагаемые способы их нивелирования (таблица 2):

Таблица 2. Риски создания Службы школьной медиации и способы их нивелирования:

| № | Возможные риски | Возможные способы их нивелирования\устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Конфликт между большой загруженностью педагогов во время образовательного процесса и большим количеством времени, требуемым на реализацию восстановительных программ. | - Учет работы педагога – медиатора при проведении процедуры стимулирования (дополнительные баллы). - Разработка системы мотивирования педагогов. - Учет опыта работы педагогов-медиаторов при аттестации педагогов. |
| 2 | Конфликт между большой загруженностью учеников во время образовательного процесса и большим количеством времени, требуемым на реализацию восстановительных программ. | - Учет времени, потраченного на работу медиатора, как волонтерская деятельность волонтерская книжка, дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. - Стимулирование учеников –медиаторов через направление в тематические зимние и летние лагеря, подачу представлений на стипендию Главы РМР. |
| 3 | Опасность сойти с роли медиатора или замена роли медиатора на роль заместителя директора, психолога, инспектора и др. | - Обучение: КПК, тренинги, семинары, внутрифирменное обучение. - Супервизии, в том числе и внутрифир-менные. - Участие в работе сообществ медиаторов. |
| 4 | Отсутствие кабинета для проведения медиаций | - Использование кабинета психолога для проведения медиаций. |

3.ОБРАЗ БУДУЩЕГО ШКОЛЫ

Служба школьной медиации «ШАНС» - это Школа Альтернативы, Надежды, Сотрудничества.

Школа альтернативы – ученики, педагоги и родители осваивают альтернативные (отличные от административных, карательных, силовых) способы достижения договоренности, профилактики и решения конфликтов.

Школа надежды – у каждого есть надежда быть услышанным, понятым, принятым, цивилизованно выйти из конфликта, восстановить отношения с окружающими.

Школа сотрудничества – если не удается выйти из конфликта в одиночку, в школе есть ребята и взрослые, которые помогут это сделать. Чтобы не было конфликтов, необходимо все делать вместе, сообща, дружно.

Миссия Службы школьной медиации «ШАНС»: закрепление в школьной среде культурной традиции взаимопонимания, культуры взаимоотношений и построения жизнедеятельности без конфликтов и агрессии.

Школа в 2017 (2020) году – это школа без конфликтов и агрессии, в которой ученики, педагоги и родители владеют навыками бесконфликтного общения и способностью урегулировать возникающие конфликты при помощи технологий восстановительного подхода.

Ученик 2020 года* – человек,  готовый  и способный вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; уважающий других людей;

-  умеющий:

- вести конструктивный диалог; сотрудничать для достижения общих результатов;

- достигать взаимопонимания и помогать достижению взаимопонимания между другими людьми;*

- самостоятельно решать свои проблемы; отстаивать свою точку зрения;

- осуществлять коммуникацию с разными категориями людей;

- способствовать восстановлению отношений между лицами, находящимися в конфликте;*

- соблюдающий правила этикета, правила для обучающихся, Устав школы;

- уважающий закон и порядок;

- сознающий ответственность перед семьей, общество, государством

- обладающий способностью к саморегуляции;

- готовый вносить бескорыстный вклад в развитие общества/сообщества*

Учитель 2020 года – человек, воспринимающий ученика как личность, готовый к равноправным партнерским отношениям с ним; принимающий ценности восстановительного подхода и принципы восстановительной медиации, владеющий  технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения.

Родитель 2020 года – человек, воспринимающий своего ребенка, как личность; уважающий субкультуру детства, принимающий ценности восстановительного подхода и принципы восстановительной медиации, доверяющий Службе школьной медиации и готовый поддерживать её.

4.ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ

| № | Сферы изменений | Содержание изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Формирование и укоренение восстановительной культуры в образовательном пространстве | - Разработка Модели Службы школьной медиации «ШАНС»*; - Разработка Портфеля медиатора, его пополнение методическими материалами, создание и совершенствование системы методической поддержки деятельности Службы;* - Принятие педагогами ценностей восстановительного подхода к разрешению конфликтов, криминальных ситуаций и напряженных взаимоотношений; - Принятие учениками и родителями ценностей восстановительного подхода, доверие к службе школьной медиации; - Уменьшение доли административного способа решения конфликтов; - Переход от традиционных (административных) способов решения конфликтов к альтернативным (восстановительным программам, технологиям и техникам) - Внедрение в школу восстановительных практик и формирование восстановительной культуры; - Освоение новых восстановительных практик и их применение с учетом особенностей конфликтов;* - Обеспечение открытости образовательного пространства за счет использования ряда восстановительных программ с участием родителей, членов муниципальной службы медиации;* - Включение восстановительных принципов в разные аспекты школьной жизни (деятельность классного руководителя, система классных часов, внеклассная работа в школе, внеурочная деятельность, социальное проектирование, как профилактика стрессов при подготовке к экзаменам, родительские собрания, педагогические советы, методические объединения, заседания Совета профилактики безнадзорности и правонарушений т.п.); - Внедрение элементов восстановительной культуры и восстановительных практик в разные сферы школьной жизни; - Создание команды школьников – медиаторов Службы школьной медиации («группа равных»); - Проведение занятий со школьниками-медиаторами (работа Клуба медиаторов, организация работы профильных лагерей); - Проведение супервизий медиаторов-ровесников (анализ работы медиаторов на соответствие стандартам восстановительной медиации), в том числе, и через сетевое взаимодействие медиаторов-ровесников;* - Увеличение количества школьников, желающих и способных проводить восстановительные программы; - Обеспечение подготовки детей-медиаторов на место учащихся, окончивших школу; - Проведение педагогами и школьниками, родителями восстановительных программ; - Создание группы поддержки Службы школьной медиации; - Информирование школьного сообщества о результатах работы Службы школьной медиации. |
| 2 | Жизненное пространство школы | - Оформление информационного стенда для размещения информации о деятельности Службы школьной медиации; - Оборудование кабинета для проведения медиаций; - Размещение информации о деятельности Службы школьной медиации на сайте школы, школьной газете «ШколярЪ» (по согласованию), в летнем лагере «Уголок медиатора»; |
| 3 | Отношение школы и внешнего окружения | - Взаимодействие с РЦ «Наставник» г. Рыбинска, «Стимул г. Тутаева, ТКДН и ЗП Рыбинского МР по правонарушениям несовершеннолетних, муниципальной службой медиации, ЦДЮТТ г. Рыбинска, другими участниками регионального проекта «Развитие служб медиации в Ярославской области»; - Взаимодействие с региональной /Всероссийской ассоциацией медиаторов; - Выступления на конференциях и в СМИ; - Представление опыта работы на региональных вебинарах (по согласованию). |
| 4 | Школьный менеджмент | - Создание и совершенствование нормативно-правовой базы Службы; - Анализ доминирующих способов реагирования на конфликты и выбор программ под конфликты; - Создание условий для принятия педагогическим коллективом восстановительного подхода к разрешению конфликтов, криминогенных ситуаций, напряженных взаимоотношений (информирование, обучение); - Разработка системы мотивирования педагогов на участие в деятельности Службы и системы стимулирования (Эффективный контракт); - Организация обучения участников образовательного процесса восстановительным практикам; - Проведение мониторинга прошедших восстановительных программ, анализа изменений в поведении участников конфликтов и взаимоотношений в школе в школе в результаты работы ШСП; - Информирование школьного сообщества о результатах работы Службы школьной медиации; - Анализ деятельности Службы школьной медиации |
| 5 | Профессионализм кадров | - обеспечение обучения педагогов современным способам разрешения конфликтов через применение восстановительных технологий; в том числе, с использованием внутрифирменного обучения; - Формирование у педагогов ключевых компетенций: принятие ценностей восстановительной медиации, принципов деятельности Службы школьной медиации;, стандартов восстановительной медиации; - Овладение педагогами технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; - Повышение квалификации медиаторов через участие в семинарах, конференциях, тренингах, курсах и т.п.; |

5.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| № | Сферы изменений | Содержание изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Формирование и укоренение восстановительной культуры в образовательном пространстве | - 100% педагогов принимают ценности восстановительного правосудия, принципы восстановительной медиации; - 20 учащихся школы составляют группу медиаторов-волонтеров из учащихся 7-11 классов;* - 6 педагогов составляют группу медиаторов-педагогов;* - 3 родителей составляют группу поддержки Службы школьной медиации; - 30% педагогов составляют группа поддержки Службы школьной медиации; - создан банк типов конфликтов и подобраны дифференцированные восстановительные программы под каждый тип конфликта; - обеспечена открытость образовательного процесса – часть программ проводится с участием родителей и муниципальной службы медиации (по согласованию); - обеспечивается сетевое взаимодействие; - 100% выявленных конфликтов разрешается с применением восстановительных программ (кроме тех, которые не могут быть взяты для разрешения через медиацию); - в 100% классов проводятся Круги сообщества; - в учебном процессе в 100% уроков используются технологии сотрудничества, проектов, парные, групповые форм работы; - в план внеурочной деятельности включены курсы «Азбука добра» (этика), занятий с элементами тренинга, программ по формированию умения общаться; - 100% школьников охвачены социальным проектированием; - развивается волонтерское движение; - разработана и реализуется программа обучения медиаторов-учащихся, работают профильные лагеря; - занятия по программам проводятся 1 раз в месяц; - проходят встречи медиаторов по обсуждению итогов реализации восстановительных программ и супервизии (в течение недели после завершения медиации и др. программ); - количество школьников-медиаторов поддерживается с учетом ухода из школы выпускников;* - осуществляется информирование школьного сообщества о результатах восстановительных программ регулярно по завершению программ (только с согласия сторон конфликта); - элементы восстановительной культуры и восстановительных практик внедрены в деятельность методических объединений (25%), родительские собрания (20%), педагогические советы (50%); - на 60% увеличены случаи обращения учащихся в Службы школьной медиации; - для получения возможности урегулирования конфликтов цивилизованным путем |
| 2 | Жизненное пространство школы | - оформлен и регулярно обновляется информационный стенд для размещения информации о деятельности Службы школьной медиации; - оборудован кабинет для проведения медиаций; - информации о деятельности Службы школьной медиации размещена на сайте школы, в школьной газете, СМИ (по согласованию); - обеспечена открытость образовательного процесса – часть программ проводится с участием родителей и муниципальной службы медиации (по согласованию); |
| 3 | Отношение школы и внешнего окружения | - Службы школьной медиации регулярно взаимодействует с ТКДН и ЗП по правонарушениям несовершеннолетних (проведение восстановительных программ по направлению ОКДН и ЗП; участие в сообществе медиаторов Рыбинского района); другими социальными партнерами; - Служба школьной медиации взаимодействует с Всероссийской и региональной ассоциацией медиаторов (участие в конференциях межрегионального и регионального уровня по вопросам реализации медиативного подхода; представление опыта организации Службы школьной медиации и проведения восстановительных программ; областном межведомственном семинаре; конкурсе программ медиации) – по плану работы Ассоциации; - есть выступления членов Службы школьной медиации на конференциях, вебинарах, и в СМИ, имеются публикации. |
| 4 | Школьный менеджмент | - анализ доминирующих способов реагирования на конфликты проводится регулярно – 2 раза в год (1 раз в полугодие); - проводятся семинары, тренинги для педагогов по обучению восстановительным подходам- 1 раз в четверть; - мониторинг эффективности проведенных программ – 1 раз полугодие; - школьное сообщество регулярно информируется о результатах работы Службы школьной медиации; - анализ деятельности Службы школьной медиации проводится 1 раз в год; - создана система мотивирования педагогов на участие в деятельности Службы, система стимулирования. |
| 5 | Профессионализм кадров | - 100% педагогов обучены современным способам разрешения конфликтов через применение восстановительных технологий; - 100% педагогов знакомы со стандартами восстановительной медиации, нормативными документами; - 50% педагогов проводят восстановительные программы;* - 100% педагогов-медиаторов регулярно повышают свою квалификацию через участие в семинарах, конференциях, тренингах, курсах и т.п.; - у 100% педагогов сформированы ключевые компетенции: принятие ценностей восстановительного подхода, принципов восстановительной медиации; - 100% педагогов владеют технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения |

#### 6.МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Ниже представлена модель взаимодействия и согласования управленческих действий по реализации программы развития службы школьной медиации «ШАНС»:

Служба школьной медиации  (координатор и медиаторы):

- разрабатывает программу развития Службы школьной медиации и представляет её на Управляющем совете школы и педагогическом совете;

- вносит корректировки в программу на всех этапах её реализации;

- разрабатывает нормативно-правовую базу;

- реализуют восстановительные программы;

- размещает информацию о Службе школьной медиации на стендах и сайте школы;

- проводит мониторинг  банка обращений в Службу, завершенных программ;

- вносит предложения по представлению опыта работы медиаторов, подготовке и размещению публикаций;

- готовит материалы для участия в региональных конкурсах.*

Управляющий совет школы:

- принимает участие  в разработке программы развития Службы школьной медиации;

- рекомендует программу развития Службы школьной медиации «ШАНС» к утверждению;

- заслушивает на своих совещаниях итоги работы Службы школьной медиации (1 раз в год)

- способствует поиску финансовых ресурсов для реализации Программы;

- привлекает общественность и социальных партнеров к совместной деятельности по реализации Программы;

- вносит предложения по корректировке Программы.

Администрация школы:

- утверждает программу развития Службы школьной медиации  «ШАНС» на 2015-17 гг. с последующей разработкой ее нормативно-правового обеспечения;

- утверждает нормативную базу по реализации Программы;

- способствует поиску финансовых ресурсов для реализации Программы;

- обеспечивает методическое сопровождение реализации Программы;

- организует и координирует непрерывное образование педагогических  кадров в соответствии с направлениями Программы;

- передает конфликтные случаи обращения учеников, педагогов и родителей для разрешения посредством восстановительных программ;

- пропагандирует ценный опыт по реализации Программы.

Детское и подростковое объединение РИТМ (Республика инициаторов, творцов, мыслителей):

- способствует созданию группы волонтеров-медиаторов;

- создает условия для проведения восстановительных программ школьниками –медиаторами;

- поощряет школьников-медиаторов

Педагогический совет:

- утверждает программу развития Службы школьной медиации;

- осуществляет корректировку программы;

- пропагандирует ценный опыт по реализации Программы

Методическое объединение классных руководителей:

- создает методическую базу для реализации Программы;

- знакомится с данными мониторинга конфликтов, случаев обращения, завершенных программ;

- вносит предложения по совершенствованию воспитательной работы школы и класса;

- вносит предложения по совершенствованию деятельности Службы школьной медиации на педагогический совет.

Педагог-психолог, общественный инспектор по охране прав детства, общественный уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса:

- анализируют выполнение Программы  в рамках своей компетенции;

- вносят предложения по корректировке Программы;

- выполняют Программу в рамках своей компетенции с учетом ценностей восстановительного подхода, принципов восстановительной медиации;

- участвуют в мониторинговых исследованиях по оценке промежуточных и итоговых результатов реализации Программы.

Педагоги школы:

- внедряют принципы и ценности восстановительных программ в учебно-воспитательный процесс;

- реализуют Программу с учетом особенностей школы;

- вносят предложения по корректировке Программы.

Классные руководители:

- вместе с педагогом-психологом проводят мониторинг конфликтов в классе и обеспечивают реализацию программ, направленных на обучение бесконфликтному общению;

- вводят в систему классных часов занятия по дополнительной образовательной программе Ярославской области «Трезвое поколение» (1 классный час в месяц, 34 часа в год в каждом классе);

- вводят в систему классных часов занятия 1 классный час в месяц для проведения занятий с элементами тренинга для формирования и развития навыков конструктивного общения, профилактики и решения конфликтов;

- вовлекают школьников в социальное проектирование и совместную деятельность;

- взаимодействуют с Службой школьной медиации (передают трудные случаи для решения посредством восстановительных программ);

- проводят Круги сообщества;

- формируют группу поддержки Службы со стороны школьников;

- вносят предложения по корректировке Программы.

Общественная комиссия по стимулированию:

- стимулирует достижения отдельных субъектов  в реализации Программы;

7.ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ

| № | Действия | Сроки | Стоимость (руб..в год) | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внедрение восстановительной культуры в образовательный процесс |  |  |  |  |
| 1.1 | Назначение кураторов Службы школьной медиации (далее СШМ) | Май 2015 г. | 00,00 | 2 педагога-куратора | Директор |
| 1.2 | Разработка нормативно-правовой базы | Июнь 2015 г. | 00,00 | Положение о Службе школьной медиации | Заместитель директора по ВР- куратор СШМ (далее – куратор ШСМ) |
| 1.3 | Разработка программы развития Службы школьной медиации | Сентябрь - октябрь 2015 г. | 00,00 | Программа Службы школьной медиации | Куратор СШМ |
| 1.4 | Анкетирование участников образовательного процесса на предмет наличия и видов конфликтов в школе | Сентябрь 2015 г. | 00,00 | Банк конфликтов, их классификация и особенности по классам | Педагог-психолог |
| 1.5 | Создание группы медиаторов из числа обучающихся 6-10 классов | Сентябрь 2015 г. | 00,00 | Команда из 7 учеников-медиаторов | Педагог-психолог (медиатор) |
| 1.6 | Создание группы медиаторов из числа педагогов школы | Сентябрь 2015 г. Сентябрь 2017 г.* | 00,00 | Команда из 5 педагогов-медиаторов Приказ о новом составе группы | Куратор СШМ |
| 1.7 | Создание группы поддержки из числа родителей | Сентябрь 2016 Октябрь 2017* | 00,00 | 3 родителей составляют группу поддержки ШСП | Куратор СШМ |
| 1.8 | Реклама школьной службы примирения (производственные совещания) | Август-сентябрь 2015 г. В течение всего периода* | 00,00 | 50% педагогов составляют группу поддержки ШСП | Куратор СШМ |
| 1.9 | Проведение восстановительных программ | Сентябрь 2015 г. – декабрь 2017 г. По 2020 год* | 00,00 | 70% конфликтов решаются с помощью ШСП | Медиаторы |
| 1.10 | Мониторинг использования в учебном процессе технологий сотрудничества, парных и групповых форм работы | Ноябрь 2015 г. Ноябрь 2017 г.* | 00,00 | Аналитическая справка | Заместитель директора по УВР |
| 1.11 | Введение в план внеурочной деятельности курсов этики в 1, 5, 7 классах В начальной школе* | Сентябрь 2015 г. Сентябрь 2017 г. | 00,00 | План внеурочной деятельности Программы внеурочной деятельности | Заместитель директора по ВР |
| 1.12 | Введение в систему классных часов 1 классного часа в месяц по программе «за здоровый образ жизни» (по дополнительной образовательной программе ЯО «Трезвое поколение») | Сентябрь 2015 г. | 00,00 | План работы классного руководителя. Аналитическая справка. | Заместитель директора по ВР |
| 1.12 | Разработка и реализация социальных проектов учениками 1-11 классов: В 1-5 классах: по выбору учеников; В 6-11 классах: проект «Летопись школы – лента времени» к 30-летнему юбилею школы | Сентябрь 2015 – май 2015 г. | 00,00 | - Портфолио проектов 1-5 классов. - Праздник «Фестиваль социальных проектов» (октябрь, 1-5 классы). - Защита социальных проектов (май, 1-5 классы) - Вечер встречи выпускников (февраль 2016 г.) - Летопись школы. - 100% школьников участвуют в социальных проектах | Заместитель директора по ВР |
| 1.13 | Разработка и реализация социальных проектов учениками 1-11 классов (по выбору классов) | ежегодно | 00,00 | - Праздник «Фестиваль социальных проектов (октябрь). - Защита социальных проектов (май) - Портфолио проектов 1-11 классов. - 100% школьников участвуют в социальных проектах | Заместитель директора по ВР |
| 1.13 | Разработка программы обучения школьников – медиаторов | Ноябрь 2015 г. Сентябрь 2017 г. | 00,00 | Программа обучения | Медиатор (педагог-психолог) |
| 1.14 | Реализация программы обучения школьников-медиаторов | Декабрь 2015 г.– февраль 2016 г. В течение всего периода | 00,00 | Занятия по программе 2 раза в месяц | Медиатор (педагог-психолог) |
| 1.15 | Подготовка новых школьников-медиаторов с целью пополнения команды или замены вышедших из группы медиаторов | Декабрь 2015 г. – декабрь 2017 г. В течение всего периода | 00,00 | Ежегодное пополнение команды на 10% | Медиатор (педагог-психолог) |
| 1.16 | Проведение родительских собраний, информирование родителей о деятельности ШСП | Октябрь 2015 г., далее 2 раза в год | 00,00 | Родители информированы о результативности восстановительных программ | Куратор СШМ |
| 1.17 | Проведение заседаний МО классных руководителей «Формирование восстановительной культуры школы через создание и деятельность ШСП». «Восстановительные практики в деятельности органов детского и подросткового самоуправления и волонтерской деятельности школы». «Потенциал восстановительных программ при профилактике правонарушений» (из опыта работы). «Использование «Кругов сообщества» при планировании работы в классе, для профилактики и решения конфликтов в классе (разные виды Кругов). «Использование восстановительных технологий при организации сотрудничества с семьей. | Ноябрь 2015 г. Ноябрь 2016 г. Ноябрь 2017 г. Ноябрь 2018 Ноябрь 2019 г. | 00,00 | Интеграция восстановительных подходов в разные сферы образовательного процесса Восстановительные подходы в деятельности РИТМ и БУСа (большого ученического совета) Банк опыта 100% классных руководителей. Статистика по случаям правонарушений. Опыт проведения Кругов разной направленности. Опыт проведения восстановительных программ с участием несовершеннолетних и семьи. | Заместитель директора по ВР, куратор СШМ |
| 1.18 | Проведение педагогических советов | 1 раз в год на подготовительном, основном и заключительном этапе внедрения восстановительных программ | 00,00 | 2015 г. – создание действующей СШМ, смена приоритетов реагирования на конфликты 2016 г. – активное проведение восстановительных программ, усовершенствованная среда школы 2017 г.- подведение итогов, описание опыта. 2018 – Перспективы развития СШМ «ШАНС»*. 2019 - -«Эффективность использования вариативных восстановительных программ при решении конфликтов разных типов»* 2010- по ситуации. | Куратор СШМ |
| 1.19 | Переход от административных методов урегулирования конфликтов к восстановительным программам | С сентября 2015 г. | 00,00 | 60% конфликтов решаются через ШСП, в дальнейшем – до 100% | Куратор СШМ, Команда медиаторов |
| 1.20 | Приобретение ватмана и маркеров для проведения Кругов сообщества и др. восстановительных программ | ежегодно | 4,000 руб. |  | завхоз |
| 1.21 | Усовершенствование нормативно-правовой базы в связи с внесениями в Программу развития СШМ «ШАНС» изменений и дополнений* | сентябрь 2017 г. | 00,00 | Программа развития СШМ «ШАНС» с внесенными изменениями и дополнениями. Приказ на утверждение программы. | Заместитель директора по ВР- куратор СШМ (далее – куратор ШСМ) |
| 1.22 | Разработка плана внеурочной деятельности с внесением курсов «Азбука общения» (этика) | Сентябрь 2017 г. | 00,00 | План внеурочной деятельности | Заместитель директора по ВР- куратор СШМ (далее – куратор ШСМ) |
| 1.23 | Анкетирование участников образовательного процесса на предмет наличия и видов конфликтов в школе* | Октябрь 2017 г. | 00,00 | Банк конфликтов, их классификация | Педагог-психолог |
| 1.24 | Изучение восстановительных программ под различные виды конфликтов* | Октябрь – декабрь 2017 г. | 00,00 | Координация действий корпуса медиаторов, определение ответственных за применение дифференцированных программ | Заместитель директора по ВР- куратор СШМ (далее – куратор ШСМ) |
| 1.25 | Проведение семинара для педагогов школы по ознакомлению их с новыми восстановительными программами* | Январь 2017 г. | 00,00 | Программа семинара Новые компетенции | Заместитель директора по ВР- куратор СШМ (далее – куратор ШСМ) |
| 1.26 | Проведение родительских собраний. Информирование родителей о деятельности СМШ «ШАНС» | Сентябрь 2017 г., далее - регулярно | 00,00 | Протокол собрания. Информированность родителей. Обращения в Службу. | Заместитель директора по ВР- куратор СШМ (далее – куратор ШСМ) |
| 1.27 | Планирование занятий с медиаторами-ровесниками | сентябрь | 00,00 | Программа на год или программа осеннего и/летнего профильного лагеря для медиаторов-ровесников | Куратор медиаторов-ровесников СШМ |
| 1.28 | Выделение группы молодых родителей для обучения восстановительным технологиям и привлечение их к работе в Службе | С октября 017 г., далее –регулярно, по согласованию | 00,00 | Программа обучения родителей Компетентность родителей Открытое образовательное и восстановительное пространство Имидж школы | методист |
| 1.29 | Расширение и углубление деятельности службы за счет применения новых восстановительных программ и углубления – привлечения к ряду программ членов муниципальной службы медиации | Регулярно до 2020 г. | 00,00 | Заявки, кейсы | Заместитель директора по ВР- куратор СШМ (далее – куратор ШСМ) |
| 1.30 | Планирование и проведение Недель примирения (медиации)* | С декабря 2016 г. до 2010 г. | 00,00 | Программа Недель, банк методических разработок, кейсов, Портфель медиатора План воспитательной работы школы | Заместитель директора по ВР- куратор СШМ (далее – куратор ШСМ) |
| 1.31 | Апробация Модели СШМ «ШАНС» | С 2016 г. по 2020 г. | 00,00 | Мониторинг случае обращения к разным субъектам модели | методист |
| 1.32 | Пополнение Портфеля медиатора | Регулярно до 2020 г. | Бумага, краска | Портфолио | методист |
| 2 | Совершенствование жизненного пространства школы |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение стенда для информации о деятельности школьной службы примирения |  | 7,000 руб. |  | Директор |
| 2.2 | Оборудование кабинета для проведения медиаций |  |  |  | Директор |
| 2.3 | Размещение информации о СШМ на сайте школы, в школьной газете, СМИ (по согласованию); | регулярно | 00,00 | Вкладка на сайте «Служба школьной медиации», Статьи в школьной газете, Статьи в газете «Новая жизнь» | Ответственный за сайт, руководитель курса ВД «Школьная газета «ШколярЪ», ЗД по ВР |
| 2.4.* | Обеспечение открытости образовательного процесса – часть программ проводится с участием родителей и муниципальной службы медиации (по согласованию); | По согласованию | 00,00 Доставка автобусом | кейсы | Куратор СШМ |
| 3 | Сотрудничество школы с социальными партнерами |  |  |  |  |
| 3.1 | Участие в деятельности сообщества служб школьной медиации в Рыбинском МР | В течение 2015-17 гг.регулярно | 00,00 | План работы сообщества. | Куратор СШМ |
| 3.2 | Установление партнерских отношений с РЦ «Наставник», СЦ «Стимул», ТКДН и ЗП администрации РМР, другими участниками проекта | 2015 г. 2017-2020 гг. | 00,00 | Совместный план работы | Куратор СШМ |
| 3.3 | Участие в конференциях, сообществах | По запросу, по планам | 00,00 | Представление опыта | Куратор. медиаторы |
| 3.4 | Размещение материалов о деятельности СШМ в СМИ, на сайте школы | Май 2016 г. Регулярно по запросу | 00,00 | Представлен опыт работы ШСП школы | Куратор, ответственный за сайт |
| 4 | Управление программой развития Службой школьной медиации (школьный менеджмент) |  |  |  |  |
| 4.1 | Анализ доминирующих способов реагирования на конфликты | 2 раза в год – октябрь – апрель 2015-2017 гг. | 00,00 | Аналитическая справка. Банк данных. | Медиатор (педагог-психолог) |
| 4.2 | Подача заявки на КПК по восстановительным подходам и программам в ГОАУ ЯО ИРО | Октябрь 2015 г. | 00,00 | Подана заявка на обучение всех педагогов школы | Методист |
| 4.3 | Реализация программы развития СШМ (с изменениями и дополнениями) | 2015-2017 гг. 2017-2020 | 00,00 | Программа реализуется в соответствии с моделью | Куратор СШМ «ШАНС» |
| 4.4 | Мониторинг эффективности восстановительных программ | Ноябрь, апрель ежегодно | 00,00 | статистика | Медиатор (педагог-психолог) |
| 4.4 | Информирование школьного сообщества о результатах работы СШМ | регулярно | 00,00 |  | Медиаторы |
| 4.5 | Анализ деятельности СШМ | Май\июнь | 00,00 | Анализ работы | Медиатор (педагог-психолог) |
| 4.6 | Разработка системы мотивирования педагогов и стимулирования | Сентябрь 2017 | 00,00 | Эффективный контракт | Директор школы |
| 5 | Подготовка кадров, повышение профессионализма кадров |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка программы развития СШМ (с изменениями и дополнениями) | Сентябрь- октябрь 2015 г. Август 2017 | 00,00 | Программа | Куратор ШСМ |
| 5.2 | Представление программы развития ШСМ педагогам школы | Октябрь 2015 г. Август 2017 | 00,00 | Решение педагогического совета об утверждении Программы | Администрация |
| 5.3 | Внутрифирменное обучение (знакомство с принципами восстановительной медиации, восстановительными программами «Медиация», «Круги сообщества») | Октябрь – ноябрь 2015 г. | 00,00 | 100% педагогов знакомы и принимают принципы восстановительной медиации | Куратор СМШ |
| 5.4 | Обучение школьников восстановительным программам | Октябрь 2015 г., февраль 2016 г. До 2020 г. | 00,00 | Программа обучения школьников-медиаторов Программа профильного лагеря | Медиатор (педагог-психолог) |
| 5.5 | Семинар по проведению медиации, Кругов сообщества | Ноябрь 2015 г. | 00,00 | 100% медиаторов приняли участие в семинаре | Куратор СШМ |
| 5.6 | Семинар по проведению Школьной конференции, Семейной конференции, Кругов заботы | Февраль 2016 г.. | 00,00 | 100% медиаторов приняли участие в семинаре | Куратор СШМ |
| 10 | Разработка системы мониторинга результатов реализации программы | Октябрь 2015 | 00,00 | Система мониторинга | Куратор СШМ, творческая группа из числа медиаторов |
| 11 | Обучение педагогов | 2015-17 гг. До 2020 г. | КПК | - 100% педагогов применяют восстановительные технологии; - 100% педагогов-медиаторов регулярно повышают свою квалификацию через участие в семинарах, конференциях, тренингах, курсах и т.п.; - в 100% уроков используются технологии сотрудничества, проектов, парные, групповые форм работы; - в план внеурочной деятельности включено 10% занятий с элементами тренинга по формированию умения общаться; - 25% классных часов направлены на формирование культуры конструктивного общения; - 100% школьников охвачены социальным проектированием; - элементы восстановительной культуры и восстановительных практик внедрены в деятельность методических объединений (25%), родительских собраний (20%), педагогических советов (50%); - Опыт СШМ представлен на педагогических форумах, в сообществах медиаторов, публикуется. | Администрация, Куратор ШСМ |
| 12 | Освоение новых восстановительных программ (в т.ч. их проведение с участие родителей и муниципальной службы медиации) | 2017-2020 гг. |  | кейсы | Куратор СШМ |
| 13 | Позиционирование опыта педагогов педагогическому сообществу | До 2020 г. |  | Публикации | Куратор СШМ, методист |

8.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

СЛУЖБЫ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ

| № | Содержание деятельности | Срок | Ответственные |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о создании школьной службы примирения | Июнь 2015 г. |  | директор | Приказ о создании Службы примирения |
| 2 | Разработка нормативно-правовой базы | Июнь-сентябрь 2015 г., 2017 г. |  | Куратор СШМ | Положение о СШМ |
| 3 | Приобретение стенда для СШМ | Декабрь 2015 г. |  | директор | стенд |
| 3 | Создание банка имеющегося опыта создания и деятельности СШМ | Июнь-сентябрь 2015 г., в дальнейшем - постоянно |  | Куратор СШМ | Электронная папка с электронными книгами. документами, статьями |
| 4 | Разработка программы развития СШМ | Сентябрь - октябрь 2015 г. |  | Рабочая группа | Программы развития СШМ |
| 5 | Реализация Программы развития СШМ | 2015-17 гг., До 2020 г. |  | Исполнители Программы | Опыт использования восстановительных программ; комфортная школьная среда; отсутствие неконструктивных способов решения конфликтов |
| 6 | Курсы повышения квалификации для педагогов | Февраль 2016 г. |  | методист | сертификаты |
| 7 | Разработка программы обучения школьников-медиаторов | Сентябрь 2015 г. Сентябрь 2017 г. |  | Медиатор (педагог-психолог) | Программа |
| 8 | Введение курсов этики в систему внеурочной деятельности | Сентябрь 2015 г. Далее - постоянно |  | Зам. директора по ВР | План внеурочной деятельности |
| 9 | Введение ДОП ЯО «Мы за здоровый образ жизни» в систему классных часов | Сентябрь 2015 г. |  | Зам. директора по ВР | Планы работы классных руководителей |
| 10 | Введение занятий с элементами тренинга по формированию конструктивного общения (раз в месяц) | Сентябрь 2015 г. |  | Зам. директора по ВР | Планы работы классных руководителей |
| 11 | Рассмотрение вопросов реализации программы развития СШМ на педсоветах, МО классных руководителей | 2015-17 гг. До 2020 г. |  | Куратор программы (зам. директора по ВР) | Протоколы заседаний |
| 12 | Участие в региональных семинарах | 2015-2017 гг. Далее – по приглашению |  | Куратор, медиаторы | Свидетельства; опыт |
| 13 | Расширение спектра образовательных услуг, направленных на выявление и решение школьных конфликтов | 2015-17 гг. До 2020 г. |  | Члены СШМ | Бесконфликтная среда |
| 14 | Создание банка педагогического опыта | 2015-17 гг. До 2020 г. |  | Заместитель директора по УВР | Банк опыта |
| 13 | Оборудование кабинета СШМ | 2016 год |  | Директор | Кабинет ШСМ |
| 14 | Размещение информации в средствах массовой информации | постоянно |  | Члены СШМ |  |
| 15 | Мониторинг эффективности деятельности СШМ | По итогам каждого учебного года |  | Куратор, медиаторы | Аналитический отчет |
| 16 | Анализ выполнения программы и внесение в неё изменений и дополнений | Август 2017 г. |  | Куратор, медиаторы | Программа (с изменениями и дополнениями) |
| 17 | Внесение в план воспитательной работы школы Недель примирения (медиации) | Декабрь 2016 г., далее - регулярно |  | ЗД по ВР | План ВР |

#### 9.МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. Мониторинг процесса реализации программы

Цель – сбор и обработка информации о процессах реализации программы для принятия управленческих решений по корректировке действий по реализации плана.

| Критерии | Показатели | Частота | Средства | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление процессом реализации программы | - Соблюдение сроков реализации программы - Выполнение обязанностей куратором. медиаторами | 1 раз в полгода | Аналитические отчеты по итогам отчетного периода | Координатор программы |
| Ресурсное обеспечение реализации программы | - Квалификация исполнителей. - Материально-техническая обеспеченность работы исполнителей. - Финансирование мероприятий в рамках программы. | 1 раз в год | Информационная справка | Координатор программы |
| Процессы выполнения запланированных действий | - Полнота выполнения программы - Перечень факторов, способствующих выполнению плана. - Перечень факторов, мешающих в работе. | 1 раз в год | Аналитические отчёты | Ответственные исполнители |

2. Мониторинг результативности работы по программе

Цель – сбор и обработка информации о результатах реализации программы.

| Планируемые результаты | Критерии достижения результатов |
| --- | --- |
| Сформирована и укоренена восстановительная культура в образовательном пространстве | - Регулярное проведение восстановительных программ, что отражено в документации Службы (журналы, описание работы службы по случаям). - Наличие банка конфликтов для дальнейшего разрешения (журнал). - Наличие опыта проведения восстановительных программ и его востребованность педагогами участниками образовательного процесса. |
| Создана система психолого-педагогического и методического сопровождение школьной службы примирения психолого-педагогической сопровождения и поддержки обучающихся. | - Наличие банка конфликтов по классам и программ по их преодолению. - Реализация программ под конфликты педагогом-психологом в сотрудничестве со всеми службами школы. - Наличие плана методической работы по теме. - Наличие банка методических материалов по направлению работы Службы. - Наличие социальных партнеров, заключенные договоры. - Педагоги школы имеют свидетельства о прохождение курсов повышения квалификации в соответствии с направлением «Школьная медиация». - Участие медиаторов в сообществах медиаторов разного уровня. - Прохождение супервизий. - Позиционирование опыта работы школы на муниципальном, региональном, Всероссийском уровнях. |
| Осуществлена интеграция школьной службы примирения с другими сферами школьной жизни | - Наличие программ внеурочной деятельности «Этика общения», «Азбука добра» и др. - Наличие банка социальных проектов. - Наличие банка сценариев классных часов, школьных мероприятий. Родительских собраний, заседаний методических объединений, педсоветов и т.п. |
| Разработана и реализуется программа воспитания и социализации обучающихся | - Наличие программы воспитания и социализации; - Проводятся мероприятия, предусмотренные программой |
| Собран банк опыта | - наличие программ, спецкурсов, обучающих семинаров, тренингов; - наличие банка случаев обращения и реагирования на конфликты; - статистика по завершенным и незавершенным программам; - кейсы; - публикации |
| Обновлена ресурсная база образовательного учреждения в соответствии с требованиями программы развития СШМ | - имеется и оборудован кабинет для проведения медиаций; - имеется и постоянно обновляется информационный стенд |
| Организованы постоянно-действующие семинары | - согласованность позиций участников семинаров; - готовность педагогов к применению восстановительных программ, возможность обсуждения вопросов по основным направлениям работы; - наличие сценариев, планов, программ. - востребованность итоговых материалов, обсуждаемых на семинарах |
| Обеспечена открытость результатов деятельности школьной службы примирения | - сформированность открытой позиции у участников образовательного процесса; - наличие информации о деятельности Службы на сайте школы |

БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Направления расходования средств | Количество | Объем средств, затраченных из федерального бюджета (рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приобретение информационного стенда | 1 | 7,000 |
| 2. | Приобретение ватмана для проведения восстановительных программ | 20 | 3,000 |
| 3 | Приобретение маркеров для проведения восстановительных программ | 20 | 1,000 |
| 4 | Приобретение флипчарта, блокнота и маркеров | 1\1\3 | 6,000 |
|  | ИТОГО: |  | 17,000 |

Глоссарий

| № | Понятие |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Восстановительная медиация | процесс, в котором медиатор создает условия для восстановления способности людей понимать друг друга и договариваться о приемлемых для них вариантах разрешения проблем (при необходимости - о заглаживании причиненного вреда), возникших в результате конфликтных или криминальных ситуаций |
| 2 | Восстановительное правосудие | новый подход к отправлению правосудия, направленный, прежде всего, не на наказание виновного путем изоляции его от общества, а на восстановление материального, эмоционально-психологического (морального) и иного ущерба, нанесенного жертве, сообществу и обществу, на осознание и заглаживание вины, восстановление отношений, содействие реабилитации и ресоциализации правонарушителя |
| 3 | Восстановительный подход | использование в практической деятельности, в частности в профилактической и коррекционной работе с детьми и подростками, в том числе при разрешении споров и конфликтов и после совершения правонарушений, умений и навыков, направленных на всестороннее восстановление отношений, доверия, материального и морального ущерба и др. |
| 4 | Медиация | способ разрешения споров мирным путем на основе выработки сторонами спора взаимоприемлемого решения при содействии нейтрального и независимого лица - медиатора; процесс, в рамках которого участники с помощью беспристрастной третьей стороны (медиатора) разрешают конфликт |
| 5 | Медиативный подход | подход, основанный на принципах медиации, предполагающий владение навыками позитивного осознанного общения, создающими основу для предотвращения и (или) эффективного разрешения споров и конфликтов в повседневных условиях без проведения медиации как полноценной процедуры |
| 6 | Медиатор | лицо, организующее содействие конфликтующим сторонам, участвующим на добровольной основе в процессе поиска взаимоприемлемого и жизнеспособного решения, которое удовлетворит впоследствии их интересы и потребности |
| 7 | Метод "Школьная медиация" | инновационный метод, который применяется для разрешения споров и предотвращения конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса в качестве современного альтернативного способа разрешения споров |
| 8 | Сертификация | деятельность по подтверждению соответствия организаций, выполняющих роль служб медиации, установленным требованиям |
| 9 | Служба школьной медиации | служба, созданная в образовательной организации и состоящая из работников образовательной организации, учащихся и их родителей, прошедших необходимую подготовку и обучение основам метода школьной медиации и медиативного подхода. |
| 10 | Стандарты восстановительной медиации | Руководство и источник информации для медиаторов и специалистов служб примирения, а также других специалистов и организаций, заинтересованных в развитии медиации в России. Разработаны и утверждены Всероссийской ассоциацией восстановительной медиации 17 марта 2009 г. |

.

Приложение 1

Схема Модели Службы школьной медиации «ШАНС»

Уровень 1  (желтый круг) – Ядро, т.е. собственно сама Служба. В центре Ядра – объект (ученик, родитель, педагог). Он может обратиться за помощью к:

- Субъект 1- классные руководители - медиаторы;

- Субъект 2 – «группа равных», т.е. ровесники-медиаторы;

- Субъект 3 - педагоги школы, не имеющие контактов с объектом в учебно-воспитательном процессе, но применяющие в своей практике восстановительные подходы и программы.

Уровень 2 (зеленый круг) - Мантия, т.е. интеграция Службы в учебно-воспитательный процесс

Уровень 3 (голубой круг) – Оболочка, т.е. связь Службы с сообществом, социумом.

Приложение 2

Основные принципы восстановительной медиации

- добровольность участия сторон

Стороны участвуют во встрече добровольно, принуждение в какой-либо форме сторон к участию недопустимо. Стороны вправе отказаться от участия в медиации, как до ее начала, так и в ходе самой медиации.

- информированность сторон

Медиатор обязан предоставить сторонам всю необходимую информацию о сути медиации, ее процессе и возможных последствиях.

- нейтральность медиатора

Медиатор в равной степени поддерживает стороны и их стремление в разрешении конфликта. Еcли медиатор чувствует, что не может сохранять нейтральность, он дол-жен передать дело другому медиатору или прекратить медиацию. Медиатор не может принимать от какой-либо из сторон вознаграждения, которые могут вызвать подозрения в поддержке одной из сторон.

- конфиденциальность процесса медиации

Медиация носит конфиденциальный характер. Медиатор или служба медиации обеспечивает конфиденциальность медиации и защиту от разглашения касающихся процесса медиации документов.

Исключение составляет информация, связанная с возможной угрозой жизни либо возможности совершения преступления; при выявлении этой информации медиатор ставит участников в известность, что данная информация будет разглашена.

Медиатор, передает информацию о результатах медиации в структуру, направившую дело на медиацию.

Медиатор может вести записи и составлять отчеты для обсуждения в кругу медиаторов и кураторов служб примирения. При публикации имена участников должны быть изменены.

- ответственность сторон и медиатора

Медиатор отвечает за безопасность участников на встрече, а также соблюдение принципов и стандартов. Ответственность за результат медиации несут стороны кон-фликта, участвующие в медиации. Медиатор не может советовать сторонам принять то или иное решение по существу конфликта.

- заглаживание вреда обидчиком

В ситуации, где есть обидчик и жертва, ответственность обидчика состоит в заглаживании вреда, причиненного жертве.

- самостоятельность служб примирения

Служба примирения самостоятельна в выборе форм деятельности и организации процесса медиации.

(Источник: Стандарты восстановительной медиации.  Разработаны и утверждены

Всероссийской ассоциацией восстановительной медиации 17 марта 2009 г.)

Приложение 3

Вариативные восстановительные технологии

для урегулирования разных типов конфликтов*

| № | Проблемная ситуация | Рекомендуемая программа | Результат программы | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Конфликт между школьниками, в который могут быть вовлечены и родители. Родители настроены жаловаться. | «Восстановительная медиация» | Готовность участников конфликта к медиации. Решение конфликта. Самостоятельное исполнение сторонами заключенного договора. |  |
| 2 | Конфликт с участием большинства класса. Травля. Враждующие группировки. Требование убрать неугодного ученика из класса. Конфликт в группе родителей. Жалобы, угрозы. | «Круг поддержки сообщества» | Обращение к человеческим ценностям. Совместная рефлексия ситуации. Совместный план по регулированию ситуации. Передача ответственности группе. |  |
| 3 | Предпосылки конфликта. В школе новый директор/ в классе новый ученик /слияние классов/ объединение школ и т.п. | Профилактический Круг (Круг ответственности) | Передача ответственности членам классного/педагогического/родительского коллектива. Согласование интересов учеников, родителей и школы. |  |
| 4 | Правонарушение несовершеннолетнего | «Программа заглаживания обидчиком причиненного жертве вреда» | Исправление причиненного вреда. Составление плана по недопущению подобного. |  |
| 5 | Конфликт в стадии эскалации. В него включены ученики, родители, администрация, СМИ, органы управления образованием и др. Конфликт вышел за пределы школы. Учебный процесс нарушен. | «Школьно-семейный совет» | Помощь школе. Деэскалация конфликта. Восстановление взаимопонимания и составление согласованного плана по нормализации ситуации между всеми участниками образовательного процесса. | Программу проводит территориальная служба медиации (совместно со школьной). |
| 6 | Семья не справляется с проблемами ребенка (пропуски уроков, правонарушения и др.). Конфликтная ситуация в семье. | «Семейный совет», «Семейная конференция» | Согласованный план действий. Согласование усилий семьи и специалистов. Принятие на себя ответственности. | Программу проводит территориальная служба медиации (совместно со школьной). |
| 7 | Работа с трудными случаями, острыми конфликтами. | «Челночная медиация» | Повышение квалификации членов службы примирения. Отработка навыков работы медиатора, приемов саморегуляции медиатора в конфликтной атмосфере. Примирение сторон. |  |
| 8 | Периодическое напряжение в классе. Сложности в управлении классом у классного руководителя. | «Школьная конференция2 | Понимание классным руководителем процессов, происходящих в детской группе. налаживание дисциплины через сотрудничество детей и педагогов. Улучшение отношений в классе. |  |

(по материалам сайта А. Коновалова)