**Программа деятельности базовой площадки «Обучение в разновозрастных группах учащихся сельской школы»**

**МОУ «Первомайская средняя школа» Первомайского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Мероприятия** | **Форма проведения мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные за реализацию мероприятия** | **Подведение итогов, результаты деятельности** |
| 1. **Учебно-методическаяработа** | | | | | |
| 1.1 | Обучающие семинары по апробации различных типов занятий в РВГ с учетом требований ФГОС | Семинары учителей школы, участников проблемной группы Ассоциации педагогов-лидеров сельских школ | февраль 2018 г.  февраль 2019 г.  февраль 2020 г. | Директор ОУ, ответственный за организацию опытно-экспериментальной работы (ОЭР) | Выступление педагогов на семинарах с использованием видеофрагментов, совместный анализ |
| 1. **Научно-методическая работа** | | | | | |
| 2.1 | Мастер-класс в рамках региональной конференции по проблемам сельской школы | Мастер-класс | февраль 2018 г. | Директор ОУ, ответственный за организацию ОЭР | Подготовка материалов для публикации |
| 2.2 | Региональная конференция по проблемам сельской школы | Выступления с опытом работы | февраль 2018 г.  ноябрь 2018 г.  март 2019 г. | Директор ОУ, ответственный за организацию ОЭР | Подготовка материалов для публикации |
| 2.3 | Создание банка проектов по разным предметам, выполняемых в РВГ, в том числе с участие социальных партнеров, родителей | Банк проектов | май 2018 г.  май 2019 г.  май 2020 г. | Директор ОУ, ответственный за организацию ОЭР | Банк проектов |
| 2.4 | Разработка технологических карт занятий разных типов в РВГ | Сборник технологических карт | Май 2018  май 2019 г.  май 2020 | Директор ОУ, ответственный за организацию ОЭР | Сборник технологических карт |
| 2.5 | Создание банка занятий в РВГ с использованием ресурсов сельского социума | Банк занятий | декабрь 2019 г. | Директор ОУ, ответственный за организацию ОЭР | Банк занятий |
| 2.6 | Разработка вариантов индивидуальной карты ученика (маршрутная иди дорожная карта ученика) при обучении в РВГ | Круглый стол | Май 2018  май 2019 г.  май 2020 | Директор ОУ, ответственный за организацию ОЭР | Индивидуальные карты ученика (маршрутная иди дорожная карта ученика) |
| 1. **Повышение профессионализма педагогов школы** | | | | | |
| 3.1 | Внутришкольное повышение квалификации | - Лекция «Принципы обучения в РВГ»  - Круглый стол  «Планирование занятия в РВГ»  - Семинар-практикум «Способы организации межвозрастного взаимодействия школьников»  - Проблемно-поисковый семинар «Как повысить эффективность занятия в РВГ»  - Взаимопосещение занятий с последующим обсуждением | декабрь 2017 г.  январь 2018 г.  октябрь 2018 г.  январь 2018 г.  раз в четверть | Директор ОУ, ответственный за организацию ОЭР |  |
| 3.2 | Участие в конкурсах профессионального мастерства | Конкурсы «Учитель года», «Самый классный классный», национальный проект «Образование», дистанционные конкурсы | В течение года | Администрация школы | Презентация опыта работы |
| 3.3 | Организация аналитической деятельности по итогам внедрения обучения в РВГ | Круглый стол | Май 2018  Май 2019  Май 2020 | Администрация школы | Аналитическая справка, самообследование |
| 1. **Информационная работа** | | | | | |
| 4.1 | Публикации в печатных изданиях, учительских сайтах | Публикации выступлений на конференциях, статей с результатами работы | По мере создания учебно-методических, научно-методических материалов | Администрация школы | Учебно-методическое пособие «Организация обучения в РВГ в условиях внедрения ФГОС (из опыта работы Первомайской средней школы (при наличии средств), распространение опыта в Интернет-сообществах |
| 4.2 | Освещение работы базовой площадки на школьном сайте | Создание рубрики «Базовая площадка» | Постоянно | Ответственный за работу школьного сайта | Размещение информации о мероприятиях Публикация учебно-методических, научно-методических материалов |
| 4.3 | Публикация в СМИ | Газета Первомайского муниципального района «Призыв» | По мере проведения мероприятий | Администрация школы | Статьи с описанием организованных мероприятий |