Региональный проект «Развитие образцов субъектно-ориентированного педагогического процесса в основной школе в рамках реализации ФГОС»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

| № п/п | Наименование задачи | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ожидаемый конечный результат реализации этапа проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭТАП 1. (наименование этапа, срок) Апробация предложенных решения обеспечения педагогического процесса, корректировка практики образования в соответствии с выработанным пониманием требований ФГОС ; 1 год ( на примере преподавателей естественно-математического цикла СОШ – участников Проекта) |  |  |  |  |
|  | Соорганизация разработчиков | Запускающий семинар. | Февраль 2014 |  |
|  |  | Семинар 1. «Инструментарий решения задачи №1 Проекта» - проводится в каждом М/Р . | Март 2014 |  |
| 1. | Рекомендации по реализации ПП субъектно-ориентированного типа | Консультационное сопровождение преподавателей естественно-математического цикла СОШ – участников Проекта | В течение года | Рекомендации по реализации ПП субъектно-ориентированного типа |
| 2. | Требования субъектно-ориентированного образования к образовательной среде школы и инфраструктурным элементам | Семинар (3дня) в оргдеятельностной форме | Июнь 2014 | Руководство по проектированию образовательной среды, отвечающей требованиям ФГОС |
|  |  | Итоговый семинар первого этапа - представление отчетных материалов | Декабрь 2014 г. |  |
| ЭТАП 2. (наименование этапа, срок реализации) Систематизация (оформление целостной системы) опыта реализации педагогического процесса субъектно – ориентированного типа, наработка практики взаимоотношений с инфраструктурными элементами образовательной среды СОШ; - 2-ой год Проекта |  |  |  |  |
|  |  | Семинар 2. «Образовательная среда как ресурс СОПП» - проводится в каждом М/Р | Февраль 2015 г. |  |
| 1. | Рекомендации по реализации ПП субъектно-ориентированного типа | Консультационное сопровождение участников Проекта |  | Руководство по использованию инструментария анализа практики реализации ПП |
| 2. | Требования субъектно-ориентированного образования к образовательной среде школы и инфраструктурным элементам. | Конференция «Образовательный потенциал муниципального района» |  | Ресурсы муниципального района для субъектно-ориентированного образования |
| 3. | Вариативная система организации персонифицированного повышения квалификации педагогов | Семинар обмена опытом «Практика вариативного повышения квалификации педагогических работников» |  | Ресурсы повышения квалификации работников муниципального района (классифицированный перечень) |
|  |  | Итоговый семинар второго этапа - представление отчетных материалов | Декабрь 2015 г. |  |
| ЭТАП 3. (наименование этапа, срок реализации) Диссеминация опыта – 3-ий год |  |  |  |  |
|  |  | Семинар 3. «Роль СОПП в решении социальных задач ФГОС» - проводится в каждом М/Р | Февраль 2016 г. |  |
| 1. | Рекомендации по реализации ПП субъектно-ориентированного типа | Консультационное сопровождение участников Проекта |  | Рекомендации диссеминации опыта субъектно-ориентированного образования |
| 2. | Требования субъектно-ориентированного образования к образовательной среде школы и инфраструктурным элементам. | Конференция «Социальные эффекты образования в муниципальном районе» |  | Рекомендации по использованию образовательного пространства для реализации требований ФГОС |
| 3. | Вариативная система организации персонифицированного повышения квалификации педагогов |  |  | Описание вариативной системы повышения квалификации работников образования |
|  |  | Итоговый семинар третьего этапа - представление отчетных материалов | Декабрь 2016 г. |  |